## Worksheet
CTCPM DATAWAREHOUSE
LISTE DE PROJETS DES DOTS
NOM | DOT | LOCALISATION | NATURE | COÛT EN USD | STATUT | DATE DEBUT | DATE FIN
AMENAGEMENT AIRE DE JEU STADE COMMUNAUTAIRE | DOT KIBALI | Durba |  | 95109.88 | Terminé | 10/02/2024 | 30/08/2024
Construction d’une école Technique pour les 15 communautés le long de la N39 | DOT MUMI | Sur la RN39 entre Kinsenda et Lualaba |  | 7966689.42 | Non terminé | 12/02/2024 | 05/09/2025
Construction d’un Centre de Santé moderne avec Maternité | DOT MUMI | Village KYAVIE |  | 295000 | Terminé | 01/11/2018 | 27/11/2021
Construction d’un Centre de Santé de référence avec Maternité | DOT MUMI | Village NKANDO/Rianda |  | 395000 | Terminé | 15/04/2019 | 01/12/2020
Amélioration de l’accessibilité géographique des communautés impactées | DOT MUMI | Villages Kyavie-Masumbu et Kaindu-Mibanze-Dianda |  | 832500 | Terminé | 25/01/2018 | 15/11/2019
AMENAGEMENT AIRE DE JEU MAKORO | DOT KIBALI | Makoro |  | 41575 | Non terminé | 15/12/2018 | 15/12/2020
REHABILITATION CENTRE DE SANTE NDOLOMO | DOT KIBALI | Ndolomo |  | 92606.24 | Non terminé | 15/12/2018 | 15/12/2021
AMENAGEMENT AIRE DE JEU STADE COMMUNAUTAIRE | DOT KIBALI | Durba |  | 95109.88 | Non terminé | 30/01/2019 | 20/09/2023
AMENAGEMENT AIRE DE JEU MAKORO | DOT KIBALI | MAKORO |  | 41575 | Non terminé | 22/01/2023 | 01/02/2024
REHABILITATION CENTRE DE SANTE NDOLOMO | DOT KIBALI | NDOLOMO |  | 92606.24 | Terminé | 18/02/2024 | 29/08/2024
AMENAGEMENT AIRE DE JEU STADE COMMUNAUTAIRE | DOT KIBALI | DURBA |  | 95109.88 | Non terminé | 27/03/2024 | 02/04/2025
CONSTRUCTION STAND VIP KERMESSE CONSTRUCTION DE 6 LATRINES KERMESSE | DOT KIBALI | DURBA |  | 70573.41 | Non terminé | 09/04/2024 | 04/05/2025
CONSTRUCTION DE 8 STANDS KERMESSE | DOT KIBALI | DURBA |  | 44869.22 | Non exécuté | 13/05/2024 | 01/06/2025
CONSTRUCTION ENTREPOT KERMESSE | DOT KIBALI | DURBA |  | 121268.28 | Non terminé | 11/06/2019 | 03/07/2021
REHABILITATION DE 10KM ROUTE DESSERTE AGRICOLE AMAIKA | DOT KIBALI | DURBA |  | 65000 | Non terminé | 29/07/2019 | 07/08/2021
REHABILITATION DE 10KM ROUTE URBAINE DE MOKU | DOT KIBALI | ABINVA |  | 121500 | Terminé | 04/02/2019 | 05/09/2021
REHABILITATION DE 7KM ROUTE AWILABA | DOT KIBALI | MOKU |  | 121500 | Non terminé | 11/09/2020 | 06/10/2022
PROJET AGRICOLE CULTURE OIGNON | DOT KIBALI | AWILABA |  | 85050 | Non terminé | 28/10/2020 | 07/11/2022
PROJET AGRICOLE CULTURE TOMATE | DOT KIBALI | MOGOYI |  | 41848.8 | Terminé | 27/11/2020 | 12/12/2022
PROJET AGRICOLE CULTURE(AUBERGINE,CHOUX,POIVRON) | DOT KIBALI | NZOPI |  | 52737.3 | Terminé | 01/12/2020 | 02/01/2022
PROJET AGRICOLE CULTURE MAIS | DOT KIBALI | NZOPI |  | 50003.3 | Terminé | 06/11/2020 | 08/02/2022
PROJET AGRICOLE CULTURE MAIS | DOT KIBALI | DUSSU,MAFU,SURUR |  | 23230.2 | Terminé | 06/10/2020 | 01/03/2022
REHABILITATION CENTRE DE SANTE DOKO | DOT KIBALI | DUSSU,MAFU,SURUR |  | 34071.45 | Terminé | 10/09/2020 | 03/04/2022
CONSTRUCTION DE 8 STANDS KERMESSE | DOT KIBALI | KOKIZA |  | 53592.15 | Terminé | 21/08/2022 | 01/05/2024
FORAGE ET REHABILITATION DE PUIT D'EAU | DOT KIBALI | DURBA |  | 121268.28 | Non terminé | 30/07/2020 | 30/06/2022
FORAGE DE 10 PUITS | DOT KIBALI | DUBELE |  | 59845 | Terminé | 06/02/2023 | 08/02/2024
FORAGE DE PUITS MOKU ET NGANGAZO | DOT KIBALI | KOKIZA |  | 129000 | Non terminé | 31/01/2020 | 16/01/2022
CONSTRUCTION D'UNE CENTRALE SOLAIRE DE 2 MEGAWATT | DOT KIBALI | MOKU |  | 238000 | Terminé | 12/03/2019 | 12/03/2020
CONSTRUCTION CENTRE DE SANTE LANZA | DOT KIBALI | SURUR |  | 4567500 | Non terminé | 23/04/2019 | 02/04/2022
CONSTRUCTION INSTITUT MANGORO | DOT KIBALI | LANZA |  | 140200 | Terminé | 28/05/2023 | 29/05/2024
CONSTRUCTION MORGUE ARU | DOT KIBALI | LANZA |  | 139800 | Non terminé | 02/01/2021 | 06/02/2023
CONSTRUCTION CENTRE DE SANTE ABINVA | DOT KIBALI | ARU |  | 195022.64 | Non terminé | 14/05/2021 | 28/05/2023
EQUIPEMENT CENTRE DE SANTE LANZA | DOT KIBALI | ABINVA |  | 139076 | Non terminé | 27/08/2019 | 27/05/2021
EQUIPEMENT INSTITUT MANGORO | DOT KIBALI | LANZA |  | 17500 | Terminé | 27/08/2019 | 19/09/2021
EQUIPEMENT INSTITUT LANZA | DOT KIBALI | MANGORO |  | 10409.2 | Non terminé | 25/06/2018 | 27/08/2020
EQUIPEMENT CENTRE DE SANTE ABINVA | DOT KIBALI | LANZA |  | 12000 | Terminé | 21/05/2021 | 14/04/2023
CONSTRUCTION SALLE POLYVALENTE FARADJE | DOT KIBALI | ABINVA |  | 25275 | Terminé | 27/02/2019 | 05/09/2021
EQUIPEMENT CENTRE DE SANTE MARBOURG | DOT KIBALI | FARADJE |  | 201000 | Non terminé | 06/05/2021 | 19/09/2023
CONSTRUCTION INSTITUT NGILIMA DUNGU | DOT KIBALI | KOKIZA |  | 130000 | Non terminé | 26/06/2020 | 12/11/2021
CONSTRUCTION DE 4 STAND KERMESSE | DOT ABM | NGILIMA |  | 140044.37 | Terminé | 19/09/2022 | 25/12/2024
CONSTRUCTION DE 4 STAND KERMESSE | DOT KIBALI | DURBA |  | 61517.33 | Non terminé | 23/07/2023 | 22/01/2025
PROJET TOURNESOL | DOT KIBALI | DURBA |  | 61517.33 | Terminé | 13/02/2019 | 26/07/2020
PROJET 60 BOURSES | DOT KIBALI | GOLA |  | 480300 | Non terminé | 02/01/2022 | 14/05/2025
CONSTRUCTION MORGUE DURBA | DOT KIBALI | 6ETD |  | 120 | Non terminé | 26/11/2021 | 31/12/2023
APPUI AU MEDIA LOCAUX | DOT KIBALI | DURBA |  | 210000 | Non terminé | 29/10/2021 | 27/03/2023
PROJET DE CONSTRUCTION DE 22 ETANGS PISCICOLES | DOT KIBALI | DURBA |  | 9600 | Terminé | 27/08/2021 | 12/09/2023
APPUI AUX ACTIVITE DE FIN DE L'ANNEE | DOT KIBALI | SAYI |  | 180000 | Non terminé | 30/04/2023 | 15/10/2023
SENSIBILISATION SUR LE CODE MINIER | DOT KIBALI | 6ETD |  | 130000 | Terminé | 01/06/2021 | 14/04/2023
REHABILITATION ET REDYNAMISATION DE DOKO 2 | DOT KIBALI | 6ETD |  | 50000 | Terminé | 14/02/2021 | 21/09/2023
CONSTRUCTION D'UNE CENTRALE MAKORO 1 MEGAWATT | DOT KIBALI | DOKO2 |  | 175050 | Non terminé | 28/05/2022 | 11/04/2024
CONSTRUCTION DE L'HGR WATSA | DOT KIBALI | MAKORO |  | 2490524.61 | Non terminé | 08/05/2018 | 01/06/2020
CONSTRUCTION DE L'HGR WATSA | DOT KIBALI | MANGORO |  | 248472.9 | Non terminé | 18/09/2022 | 05/09/2024
PROJET D'ADDUCTION D'EAU | DOT KIBALI | MANGORO |  | 381859.65 | Non terminé | 27/08/2020 | 01/12/2022
APPUI AU MEDIA LOCAUX MATERIEL DE TRAVAIL ET DE FORMATION | DOT KIBALI | DURBA |  | 343801.4 | Non terminé | 23/01/2021 | 14/01/2023
EQUIPEMENT HGR FARADJE | DOT KIBALI | 6ETD |  | 15050 | Terminé | 20/03/2021 | 27/03/2023
FORAGE A WAMBA | DOT KIBALI | FARADJE |  | 210352.56 | Terminé | 28/05/2019 | 03/09/2021
REHABILITATION ECOLE KOKIZA | DOT KIBALI | IBAMBI,BOLE-BOLE ET MAMBATI |  | 100000 | Non terminé | 04/09/2023 | 03/09/2024
REHABILITATION ECOLE KOKIZA | DOT KIBALI | KOKIZA |  | 17472.95 | Terminé | 20/02/2024 | 14/02/2025
FORAGE D'UN PUIT A L'HGR WATSA | DOT KIBALI | KOKIZA |  | 22532.02 | Terminé | 12/03/2021 | 26/11/2023
CONSTRUCTION DE 3 CAGES D'ESCALIER A LA KERMESSE | DOT KIBALI | MANGORO |  | 79900 | Non terminé | 27/08/2020 | 30/03/2022
AMENAGEMENT AIRE DE JEU MAKORO | DOT KIBALI | DURBA |  | 64527.67 | Non exécuté | 27/05/2022 | 04/09/2024
CONSTRUCTION D'une école Technique pour les 15 communautés le long de la N39 | DOT MUMI | Sur la RN39 entre Kinsenda et Lualaba |  | 7966689.42 | Non terminé | 03/09/2022 | 25/09/2023
CONSTRUCTION DE CENTRE DE SANTE MODERNE AVEC MATERNITE | DOT MUMI | VILLAGE KYAVIE |  | 295000 | Non terminé | 23/01/2023 | 02/04/2024
CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE SANTE DE REFERENCE AVEC MATERNITE | DOT MUMI | VILLAGE NKANDO/Rianda |  | 395000 | Terminé | 29/04/2019 | 01/05/2021
Amélioration de l'accessibilité géographique des communautés impactées | DOT MUMI | village Kyavie-Masumbu et Kaindu-Mibanze-Dianda |  | 832500 | Non terminé | 31/07/2022 | 04/09/2023
Amélioration de la productivité ménages agricoles. | DOT MUMI | Village Kyavie et Lualaba des Tous les 15 villages impactés directement et indirectement |  | 190000 | Non terminé | 03/04/2021 | 26/12/2022
Amélioration de l'accès en eau potable | DOT MUMI | Villages impactés directement et indirectement. |  | 464000 | Terminé | 29/01/2023 | 26/09/2024
Mise en œuvre d'une unité de production d'aviculture au village Masumbu pour les communautés impactées par le projet MUMI | DOT MUMI | village Masumbu |  | 1412261 | Non terminé | 30/04/2022 | 26/09/2023
Renforcement des capacités des femmes en coupe et couture | DOT MUMI | Villages impactés directement et indirectement |  | 417200 | Non exécuté | 27/08/2022 | 31/12/2023
Appui à la justice et l'accès à la justice | DOT MUMI | villages impactés directement et indirectement |  | 125000 | Non terminé | 17/01/2021 | 01/05/2022
Renforcement agro-pastorale au travers d'une mise en place d'une coopérative | DOT KCC | SECTEUR LUILU, MANIKA ET DILALA |  | 2500000 | Non terminé | 27/02/2022 | 06/06/2023
Construction de deux hangars aux cimetières de Tshala et Tshamundenda | DOT KCC | SECTEUR LUILU |  | 280000 | Non terminé | 25/09/2022 | 02/04/2023
Construction d’un marché moderne à Tshamundenda | DOT KCC | SECTEUR LUILU |  | 500000 | Terminé | 29/01/2021 | 02/04/2024
construction de deux écoles primaires (Noa et Sapatelo) | DOT KCC | Secteur Luilu/NOA |  | 380929.73 | Non terminé | 27/08/2023 | 04/09/2024
Construction de deux écoles primaires (Noa et Sapatelo) | DOT KCC | Secteur Luilu/ SAPATELO |  | 404742 | Non terminé | 26/11/2021 | 02/07/2025
Construction et équipement de l’Ecole Supérieure des Métiers de Mines et de l’industrie minière | DOT KCC | Secteur Luilu/ SAPATELO |  | 22749586.53 | Terminé | 02/09/2023 | 08/05/2024
Construction de l’usine de production de l’électricité par la biomasse | DOT KCC | Secteur Luilu/ NOA, SAPATELO, TSHAMUNDENDA ET TSHALA |  | 2600000 | Non terminé | 21/02/2021 | 01/03/2022
Construction de trois centres socio-professionnels ( Tshala, UCK et Kakifuluwe) | DOT KCC | Secteur Luilu/ TSHALA, UCK ET KAKIFULUWE |  | 1500000 | Terminé | 18/09/2022 | 01/05/2024
Construction d’une usine de captage d’eau | DOT KCC | Secteur Luilu/ MUSONOIE, KAPATA, TSHAMUNDENDA ET LUILU |  | 16500000 | Terminé | 17/09/2023 | 04/09/2024
Construction d'un bâtiment Polyvalent | DOT KAMOA | Mundjendje et Musokantanda |  | 4522471.44 | Non terminé | 04/09/2023 | 25/09/2024
Construction d'un Centre de formation professionnel pour les jeunes | DOT KAMOA | Chef lieu Groupement Mwilu |  | 3664342.95 | Non terminé | 31/10/2021 | 06/03/2022
Urbanisation du village Mwilu | DOT KAMOA | Chef lieu Groupement Mwilu |  | 2247626.52 | Non terminé | 28/08/2023 | 05/06/2025
Projet d'une Microcentrale Hydroélectrique | DOT KAMOA | Rivière Tshimbundji |  | 200000 | Terminé | 26/12/2022 | 01/01/2024
Construction d’une minoterie de 2,5 tonnes/jour | DOT COMMUS | Tshabula 1 |  | 1310500 | Non terminé | 22/05/2023 | 31/12/2024
Production de la chair à poulet | DOT COMMUS | Tshizuza 1 |  | 1121700 | Non terminé | 22/01/2023 | 05/09/2024
Construction d’une salle polyvalente | DOT COMMUS | Biashara |  | 970000 | Non terminé | 28/05/2018 | 03/10/2020
Construction d’une école d’Agrovet | DOT COMMUS | Tshizuza |  | 306000 | Non terminé | 17/09/2022 | 01/06/2023
Construction d’un centre de santé avec Maternité | DOT COMMUS | Kapepa 1 |  | 305000 | Terminé | 07/02/2022 | 08/03/2024
Construction et équipement d’un funérarium et d’une morgue de 29 tiroirs | DOT COMMUS | Musonoie |  | 264000 | Non terminé | 21/05/2018 | 25/09/2022
Appui aux 350 ménages dans l'amélioration de la productivité Agricole | DOT COMMUS | Musonoie |  | 507000 | Non terminé | 21/10/2022 | 26/07/2024
Projet d’adduction d’eau | DOT COMMUS | Kanina |  | 199500 | Non terminé | 28/02/2022 | 25/12/2023
Construction d’un réseau routier au village kamimbi, pour Amélioration de la mobilité routière ainsi que de l’accessibilité interne et externe du village KAMIMBI | DOT CCR | Village KAMIMBI |  | 1727075 | Terminé | 15/12/2022 | 15/12/2023
Alimentation en eau potable | DOT CCR | Village KAMIMBI |  | 33000 | Terminé | 15/12/2022 | 15/12/2023
Constrcution et équipement de l'école EP 2 de Luilu | DOT LUILU | Haut-katanga | Education | 345000 | Non terminé | 13/11/2024 | 19/03/2026
Construction d'un parc agro busness | DOT Kasombo | lualaba | Agro busness | 100000 | Non terminé | 10/09/2025 | 27/11/2025
construction et equipement du centre de santé de Kalongwe | DOT KALONGWE | kalongwe | Santé | 200000 | Terminé | 08/05/2025 | 01/01/2027